**Zadávací dokumentace**

**ve veřejné zakázce**

**“Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“**

**Verze: 22.4.2016**

**Zadavatel:**

**Obec Velké Přílepy**

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

# Obsah

[1. Obsah 2](#_Toc449279644)

[2. Jméno, předmět a druh veřejné zakázky 3](#_Toc449279645)

[3. Identifikační údaje a kontaktní místa 5](#_Toc449279646)

[4. Harmonogram (lhůty) a průběh veřejné zakázky 6](#_Toc449279647)

[4.1 Průběh VZ 6](#_Toc449279648)

[4.2 Předpokládaný harmonogram VZ 6](#_Toc449279649)

[5. Kvalifikační předpoklady 8](#_Toc449279650)

[5.1 Základní kvalifikační předpoklady 8](#_Toc449279651)

[5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 8](#_Toc449279652)

[5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 8](#_Toc449279653)

[5.4 Technické kvalifikační předpoklady 9](#_Toc449279654)

[5.5 Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů nebo čestné prohlášení o plnění bez subdodavatelů 9](#_Toc449279655)

[5.6 Zastupování v kvalifikaci subdodavatelem a plnění zakázky sdružením osob 10](#_Toc449279656)

[6. Obchodní podmínky a technické podmínky VZ 11](#_Toc449279657)

[6.1 Obchodní podmínky 11](#_Toc449279658)

[6.2 Technické podmínky 13](#_Toc449279659)

[7. Obsah a forma nabídky 14](#_Toc449279660)

[7.1 Obsah nabídky 14](#_Toc449279661)

[7.2 Struktura nabídky 14](#_Toc449279662)

[7.3 Specifikace částí nabídky 14](#_Toc449279663)

[7.4 Specifikace CD či DVD přiloženého uchazečem k nabídce 15](#_Toc449279664)

[8. Další podmínky zadavatele 17](#_Toc449279665)

[8.1 Jednací jazyk 17](#_Toc449279666)

[8.2 Variantní řešení 17](#_Toc449279667)

[8.3 Úhrada nákladů řízení a jistota 17](#_Toc449279668)

[8.4 Zrušení řízení 17](#_Toc449279669)

[8.5 Změna podmínek zadávací dokumentace 17](#_Toc449279670)

[8.6 Podání nabídek 17](#_Toc449279671)

[9. Hodnotící kritéria 18](#_Toc449279672)

[9.1 Požadavky na zpracování hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena 18](#_Toc449279673)

[10. Návrh smlouvy o dílo 19](#_Toc449279674)

[11. Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu dokumentace 35](#_Toc449279675)

[12. Příloha č. 2 – Vzor Identifikačních údajů uchazeče 36](#_Toc449279676)

[13. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče 38](#_Toc449279677)

[14. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů 39](#_Toc449279678)

# Jméno, předmět a druh veřejné zakázky

**Název veřejné zakázky: Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy**

**VZ zadávaná podle:** Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či ZVZ)

**Evidenční číslo VZ (VVZ):** 634958

**URL adresa zadavatele:** <http://www.velke-prilepy.cz/>

**Profil zadavatele:** <http://www.velke-prilepy.cz/verejne-zakazky/aktivni/>

**Předmět VZ:** Stavební práce

**Předpokládaná hodnota:** cca 25 mil Kč bez DPH

**Druh zadávacího řízení:** Otevřené řízení

**Uveřejnění:** VVZ, Profil zadavatele

**Kód CPV předmětu VZ:** 45214200-2 (Stavební úpravy školních budov)

**Hlavní místo plnění:** Obec Velké Přílepy (59 ulic, 1 079 adres, počet obyvatel 3122), katastrální území Kamýk u Velkých Přílep (okres Praha-západ); 779351; ZÚJ: 539813; NUTS CZ020, Středočeský kraj

**Stručný popis VZ:** Předmětem díla je nástavba, přístavba a rekonstrukce budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy. Dílo je etapizováno do tří etap, přičemž obec již zrealizovala 1. etapu. Realizace 2. a 3. etapy je plánováno postupně podle finančních možností. V rámci již realizované 1. etapy došlo k řešení prostoru stávajících sociálních zařízení v 1.NP a dále v části šatny pod navazujícím polem a oprava soc. zařízení v 2.NP. 2. etapa řeší zbývající prostor nepodsklepené části 1. NP - opravu podlah a na ní navazujících příček a dalších konstrukcí 1.NP. Dále je navržena výměna rozvodů ZTI ve zbývající části 1. a 2.NP a celková rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1. a 2. NP včetně nových slaboproudých rozvodů. V rámci 3. etapy je navrženo navýšení počtu žáků ze stávajících 175 na 240 (nová nástavba 3.NP o tři kmenové učeny) a novostavba budovy jídelny. Celkové předpokládané náklady 2. a 3. etapy jsou cca 25 mil Kč. Přeložka přípojky elektrického proudu pro přístavbu je zajišťována samostatně zadavatelem a není předmětem této VZ.

**Předpoklad realizace VZ:** Zahájení prací: **6.6.2016**

 Ukončení prací: **30.8.2017**

 **2. etapa** bude provedena **od 6.6.2016 do 30.8.2016**.

 **3. etapa** bude provedena **od 30.6.2016 do 30.8.2017**.

Práce budou prováděny v pracovní dny vždy od 16:00 do 4:00, mimo pracovní dny, tedy o víkendech, prázdninách a svátcích je možné práce provádět kdykoli. Uchazeč se zavazuje plně respektovat výuku na ZŠ a práce provádět tak, aby nedocházelo k jejímu narušení. V rámci 2. etapy zajistil zadavatel náhradní prostory pro výuku v červnu 2016, proto v termínu od 6.6.2016 do 30.8.2016 je možné práce provádět celý den.

**Hodnotící kritérium:** Nejnižší nabídková cena

**Zdroj financování:** Zakázka je financována z prostředků zadavatele. Zadavatel se v každé etapě výstavby pokusí získat dotaci. V závislosti na výše dotace bude zadavatelem rozhodnuto o rozsahu díla.

# Identifikační údaje a kontaktní místa

1. **Zadavatel:**

**Obec Velké Přílepy**

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 00241806

DIČ: CZ00241806

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna: 111456924/0300

Telefon: (+420) 220 930 535

Email: podatelna@velke-prilepy.cz

www: <http://www.velke-prilepy.cz/>

Zastoupený: Věra Čermáková, starostka, kontakt: 739 352 222, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz

1. **Zpracovatel projektové dokumentace:**

**ARCHITEKTI LIBOR PŘEČEK – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**

Ing. Libor PŘEČEK, Ph.D.

autorizovaný architekt ČKA 03653

Seifertova 671, 252 64 Velké Přílepy

tel. 605 714 883,

email: libor@precek.eu

www: www.precek.eu

1. **Zástupce zadavatele ve VZ:**

**Petronium s.r.o.**

Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kancelář v Praze: Mládežnická 3062/4, 106 00 Praha 10

IČ: 29304601

Bankovní spojení: Fio banka, 2100287562/2010

Email: info@petrjakubicek.cz

www: <http://www.petrjakubicek.cz/>

Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel tel.: (+420) 605 942 921,

email: petr.jakubicek@centrum.cz

1. **Místo plnění VZ (místo stavby):**

Základní škola Velké Přílepy, Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy

k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, objekt na parc. st. 217 ul. Pražská

# Harmonogram (lhůty) a průběh veřejné zakázky

4.1 Průběh VZ

Zadavatel zveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. Současně zveřejní zadavatel na profilu zadavatele zadávací dokumentaci, slepý rozpočet akce a projektovou dokumentaci.

Zadavatel stanovil lhůtu k podání nabídek podle ZVZ.

Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání obálek v počtu 3 osob, která bude číst identifikační údaje uchazečů a všechna jejich hodnotící kritéria.

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v počtu 5 osob, která provede hodnocení VZ metodami podle ZVZ.

Po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bude zpracována zpráva o průběhu veřejné zakázky a bude odeslána e-mailem všem uchazečům a zveřejněna na profilu zadavatele.

4.2 Předpokládaný harmonogram VZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lhůta** | **Den** | **Hodina** |
| **Zadávací lhůta** | 31.8.2016 | - |
| Datum zveřejnění předběžného oznámení ve VVZ | 23.3.2016 | - |
| Datum zveřejnění Oznámení o zakázce ve VVZ a zadávací dokumentace na profilu zadavatele | 25.4.2016 | - |
| Prohlídka místa plnění | 3.5.2016 | 10:30 |
| Konec lhůty pro dodatečné informace | 10.5.2016 | - |
| **Doručení nabídek uchazečů** | **18.5.2016** | **do 14:00** |
| Otevírání obálek s nabídkami | 18.5.2016 | 14:15 |
| 1. jednání hodnotící komise (pravděpodobně) | 20.5.2016 | 10:30 |

* **Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace**

Veškeré podklady budou umístěny na profilu zadavatele pod jménem této veřejné zakázky. Uchazeči mohou volně stáhnout celou zadávací dokumentaci včetně smlouvy o dílo, projektovou dokumentaci a slepý rozpočet díla k ocenění.

Uchazeči mohou též žádat o listinnou verzi zadávací dokumentace spolu s CD. V tomto případě bude účtován poplatek za tisk, poštovné, balné a manipulaci 500,- Kč a dokumentace bude poslána až po uhrazení částky.

V případě potřeby verzí dokumentů v jiných formátech či v případě připomínek a dotazů na zadávací dokumentaci se uchazeči mohou obrátit na Ing. Petra Jakubíčka, Ph.D. na emailu info@petrjakubicek.cz, kontaktní osobou je Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921.

* **Prohlídka místa plnění**

Uchazeči se shromáždí u vchodu do budovy 2. stupně ZŠ. Čekací doba je 15 minut.

* **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

Uchazeči si písemně e-mailem požádají o dodatečné informace podle § 49 zákona na emailu info@petrjakubicek.cz, kontaktní osobou je Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., tel. (+420) 605 942 921. Lhůty poskytování odpovědí do 3 pracovních dnů.

* **Lhůta pro podání nabídek**

Uchazeči doručí své nabídky na adresu sídla zadavatele poštou přes držitele poštovní licence nebo osobně odevzdají nabídku na podatelně zadavatele.

* **Otevírání obálek s nabídkami**

Místem otevírání obálek je zasedací místnost Obce Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy. Přítomni budou zástupci zadavatele, členové komise pro otevírání obálek a max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podá nabídku. Zástupce uchazeče nemusí doložit plnou mocí, za jakého uchazeče se účastní otevírání obálek, ale na místě vyplní a podepíše presenční listinu a prokáže svoji totožnost občanským průkazem. Uchazeči se shromáždí na Obecním úřadu. Čekací doba je 15 min.

* **Hodnotící komise**

Místem konání hodnotící komise je zasedací místnost Obce Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy. Přítomni budou zástupci zadavatele a členové hodnotící komise.

# Kvalifikační předpoklady

5.1 Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu dle ust. § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením:

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů za každého člena statutárního orgánu uchazeče a za právnickou osobu uchazeče [odstavec 1 písm. a) a b)],
2. potvrzení o bezdlužnosti příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písm. f)],
3. potvrzení o bezdlužnosti od České správy sociálního zabezpečení či obdobné zahraniční instituce [odstavec 1 písm. h)],
4. čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až l)]. **Vzor je součástí zadávací dokumentace – viz příloha č. 3**.

Doklady podle § 53 budou předány zadavateli v prosté kopii a nebudou starší 90 dnů. Všechna čestná prohlášení budou předložena v originále.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením:

1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
2. dokladu o oprávnění k podnikání, tj. výpis z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podnikání v oblasti:
* „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo ekvivalent (živnost vázaná),
1. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle § 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, z nichž požaduje zadavatel doložit kvalifikaci:
* Autorizovaný inženýr (nikoli pouze technik) pro oblast „pozemní stavby“ (§5 odst. 3 písm. a) zákona 360/1992 Sb.).

Doklady podle § 54 budou předány zadavateli v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nebude starší 90 dnů.

Je-li dodavatelem právnická osoba, doloží v rámci profesních kvalifikačních předpokladů mimo jiné i způsob podepisování se za společnost. Popis způsobu podepisování se za společnost může být obsažen např. ve výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré doklady předávané v rámci v rámci nabídky zadavateli a vyžadující podpis oprávněnou osobou budou podepsány tímto způsobem, v případě podpisu zmocněncem či pověřeným zástupcem je uchazeč povinen v rámci nabídky zadavateli doložit plnou moc či pověření, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.

5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§50 odst. 1 písm. c) zákona). čestné prohlášení bude v originále.

**Vzor je součástí zadávací dokumentace – viz příloha č. 3**.

5.4 Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením:

1. Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech ve vztahu k předmětu zakázky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (dále jen „reference“).

Uchazeč předloží:

* **Seznam stavebních prací** provedených dodavatelem v posledních 5 letech bude v jedné tabulce a bude členěn za jednotlivé roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Seznam stavebních prací bude obsahovat minimálně název stavebních prací, jméno objednatele, cenu bez DPH v Kč, délku trvání smluvního vztahu, místo a popis prováděných stavebních prací, kontakt na objednatele, u něhož lze ověřit pravdivost uváděných údajů. Bylo by vhodné uvést též fotku daného objektu. V seznamu uvede uchazeč nejvýznamnější jím realizované stavební práce. Tyto stavební práce nemusí být ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, prokazují konzistentní schopnost stavební firmy fungovat na stavebním trhu.
* **Osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (dále jen „reference“).** Zadavatel požaduje předložení **minimálně 4 referencí, z nichž** každá jedna musí potvrzovat stavební práce na stavbách ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Za práce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jsou považovány stavební práce na budovách pozemních staveb sloužícím ke shromažďování nebo ubytování většího počtu osob. Jde např. o školy, mateřské školy, kulturní domy, knihovny, obecní a městské úřady, ubytovny a bytové domy s více než 5 bytovými jednotkami, apod. Za referenci nelze uznat stavby rodinných domů. **Minimální výše hodnoty každé jedné reference je 10.000.000,- Kč bez DPH**. Reference lze doložit i částmi staveb – v takovém případě si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o neuznání takové reference či žádat doložení dalších podkladů takové reference. Reference budou obsahovat minimálně název akce, jméno objednatele, cenu bez DPH v Kč za rok, délku trvání smluvního vztahu, místo a popis prováděných stavebních prací, fotografie (jsou-li účelné a vypovídající), razítko a podpis odpovědného pracovníka objednatele a údaj o kvalitě provedených stavebních prací a o odbornosti dodavatele.
1. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
* Dodavatel doloží diplom z VŠ osvědčující vzdělání autorizovaného inženýra v oboru zaměřeném na výstavbu.

Doklady mající charakter čestného prohlášení budou dodány v originále podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Ostatní doklady budou dodány v prosté kopii.

5.5 Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů nebo čestné prohlášení o plnění bez subdodavatelů

Plánuje-li uchazeč / dodavatel plnit část předmětu zakázky subdodavatelsky, uvede dodavatel v nabídce formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče seznam plánovaných subdodavatelů včetně jejich identifikačních údajů (jméno, právní forma, IČ, sídlo, kontaktní telefon a e-mail), pokud je uchazeč zná. Dále dodavatel uvede celkové procento zakázky, které hodlá realizovat prostřednictvím subdodavatelů, a to pro každého subdodavatele zvlášť, zná-li již konkrétní subdodavatele.

Pokud uchazeč neplánuje využít k plnění zakázky subdodavatelů, je povinen tuto skutečnost doložit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. **Vzor čestného prohlášení viz příloha č. 4**.

5.6 Zastupování v kvalifikaci subdodavatelem a plnění zakázky sdružením osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady podle § 51 odst. 4 zákona 137/2006 Sb.

Zároveň je subdodavatel povinen doložit své identifikační údaje (jméno, právní forma, IČ, sídlo, kontaktní telefon a e-mail), výpis z obchodního rejstříku a prokázat splnění kvalifikace ve všech oblastech, ve kterých bude zastupovat dodavatele stejným způsobem, jakým by byl povinen dodavatel.

Bude-li se o zakázku ucházet **sdružení osob**, uvede uchazeč mimo výše uvedené též Smlouvu o sdružení, která musí obsahovat všechny náležitosti podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách včetně společného a nerozdílného závazku k dodržení nabízených záruk a garancí po celou dobu plnění zakázky. Účastníci smlouvy zmocní jednoho z účastníků k zastupování pro všechna jednání se zadavatelem v rámci soutěže a následného smluvního vztahu (dále jen „vedoucí účastník sdružení“). Požadavek zadavatele na pojistnou smlouvu musí beze zbytku naplnit vedoucí účastník sdružení. Každá osoba ve sdružení je povinna prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném rozsahu. Splnění ostatních částí kvalifikace požadovaných zadavatelem musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě sdružení budou ručit účastníci sdružení společně a nerozdílně za své závazky vůči zadavateli s tím, že při případném plnění bude primárně plněno od vedoucího účastníka sdružení, a teprve pokud by takové plnění bylo z nějakého důvodu znemožněno, bude plněno od ostatních účastníků sdružení.

# Obchodní podmínky a technické podmínky VZ

6.1 Obchodní podmínky

**Platební podmínky**

Zhotovitel provede **měsíční fakturaci** podle skutečné prostavěnosti. Je stanovena **5%-ní pozastávka** z každé faktury. Pozastávka bude uvolněna až po předání bankovní záruky na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok podle smlouvy o dílo. **Splatnost faktur je 30 dní.**

**Pojistná smlouva**

V rámci obchodních podmínek doloží dodavatel platnou a účinnou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

Dodavatel předloží pojistnou smlouvu včetně všech příloh, dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna. Z těchto dokladů musí minimálně vyplývat jasná specifikace předmětu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a tato specifikace musí kompletně pokrýt předmět plnění zakázky. Dále musí být z dokladů patrná cena pojištění a platná doba trvání pojištění. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činí alespoň **20.000.000,- Kč**.

**Bankovní záruka na realizaci ve výši 1 mil. Kč**

Zadavatel zajišťuje řádnou a včasnou stavbu díla tím, že stanovil v rámci obchodních podmínek povinnost zhotovitele složit **bankovní záruku na realizaci ve výši 1 mil. Kč**, která bude nutit zhotovitele řádně a včasně postavit dílo. Garance slouží jako zajištění úplného naplnění povinností zhotovitele postavit dílo. Bankovní záruka je stanovena dle § 2029 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uchazeč předloží **závazný příslib banky na vystavení výše uvedené bankovní záruky**. Závazný příslib banky musí být platný po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 31.8.2016.

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, předá zadavateli nejpozději při podpisu smlouvy bankovní záruku za řádné plnění činnosti na předepsanou částku ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch zadavatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Právo ze záruky je zadavatel oprávněn uplatnit v případech, kdy uchazeč poruší svoje povinnosti uvedené ve smlouvě, které se týkají realizace díla. Bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky – ode dne uzavření smlouvy do dne bezvadného ukončení výstavby předávacím protokolem.

Tato bankovní záruka bude uzavřena na bezpodmínečné a bezodkladné i opakované plnění od zajišťovací banky ve prospěch zadavatele a to na první výzvu zadavatele.

**Bankovní záruka na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok**

Zadavatel zajišťuje řádný průběh reklamací u zhotovitele tím, že stanovil v rámci obchodních podmínek povinnost zhotovitele složit **bankovní záruku na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok**, která bude každý rok prodlužovaná po dobu záruční doby. Bankovní slouží jako garance zajištění úplného a řádného odstranění vad v rámci reklamačního období po dobu běhu záruční lhůty.

Uchazeč předloží **závazný příslib banky na vystavení výše uvedené bankovní záruky**. Závazný příslib banky musí být platný po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 31.8.2016.

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, předá zadavateli 5 dní po dni bezvadného předání a převzetí stavby zadavatelem formou předávacího protokolu bankovní záruku za řádné plnění činnosti na předepsanou částku ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch zadavatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Právo ze záruky je zadavatel oprávněn uplatnit v případech, kdy uchazeč poruší svoje povinnosti uvedené ve smlouvě, které se týkají řádného odstranění vad díla v době běhu záruční doby. Bankovní záruka bude sjednaná vždy na 1 rok a bude obnovovaná každý rok 1 měsíc před ukončením platnosti předcházející bankovní záruky. Bankovní záruka bude platná po celou dobu běhu záruční doby.

Tato bankovní záruka bude uzavřena na bezpodmínečné a bezodkladné i opakované plnění od zajišťovací banky ve prospěch zadavatele a to na první výzvu zadavatele.

**Harmonogram díla**

Harmonogram díla vypracuje uchazeč do nabídky. Harmonogram díla je závazný a stane se přílohou smlouvy o dílo. Obsahem harmonogramu díla musí být závazné termíny z vyhlášky 231/2012 Sb.:

1. Doba předání a převzetí staveniště,
2. Doba zahájení stavebních prací,
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací,
4. Lhůta pro předání a převzetí díla,
5. Počátek běhu záruční doby (tj. den předání a převzetí díla zhotovitelem).

Mimo výše uvedené termíny **musí být harmonogram díla členěn na 2. a 3. etapu**. V rámci každé etapy bude harmonogram členěn minimálně na tyto závazné milníky průběhu výstavby (mají-li v dané etapě smysl):

* Bourací práce
* Zemní práce
* Základy
* Svislé konstrukce
* Vodorovné konstrukce
* Schodiště
* Střecha
* Vnitřní vodovod
* Vnitřní kanalizace
* Elektroinstalace
* Vzduchotechnika
* Vytápění
* Chlazení
* Podlahy
* Dlažba a další povrchy podlah
* Tepelné izolace
* Omítky a obklady
* Okna
* Dveře
* Nátěry a malby
* Dokončovací konstrukce a práce
* Venkovní zpevněné plochy

Harmonogram díla bude vypracován po týdnech a etapách. **Počátek 2. etapy bude 6.6.2016 a konec 30.8.2016. Počátek 3. etapy bude 30.6.2016 a konec 30.8.2017.**

6.2 Technické podmínky

Zadavatel požaduje realizaci zakázky podle předepsané projektové dokumentace a podle pokynů zadavatele či jeho zástupce.

# Obsah a forma nabídky

7.1 Obsah nabídky

**Nabídka** bude předložena **v originále a v jedné prosté kopii originálu**, přičemž originál bude označen slovem "ORIGINÁL" a kopie slovem "KOPIE" na prvním listu nabídky. Do originálu nabídky bude vloženo **CD** **či DVD**.

Nabídka bude **zabezpečena proti rozešití** **provázkem**, který bude provlečen všemi listy **nabídky a zapečetěn** přelepkami s razítky uchazeče.

7.2 Struktura nabídky

Uchazeč rozčlení nabídku podle následující struktury, kterou je povinen dodržet:

1. Krycí list
2. Obsah
3. Identifikační údaje uchazeče
4. Základní kvalifikační předpoklady
5. Profesní kvalifikační předpoklady
6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
7. Technické kvalifikační předpoklady
8. Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů nebo čestné prohlášení o plnění bez subdodavatelů (případně smlouva o sdružení osob)
9. Pojistná smlouva
10. Bankovní záruka na realizaci ve výši 1 mil. Kč – příslib banky
11. Bankovní záruka na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok – příslib banky
12. Harmonogram díla
13. Celková nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH, cena s DPH
14. Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně vytištěného oceněného nabídkového rozpočtu

**V případě zastupování v kvalifikaci subdodavatelem či při plnění zakázky sdružením osob** uvede uchazeč za Krycí list a Obsah nabídky přehled všech subjektů ve sdružení či subdodavatelů, jimiž je prokazována kvalifikace. Následně uvede uchazeč jejich identifikační údaje ve stejné struktuře jako své vlastní identifikační údaje (viz dále) a poté smlouvu o sdružení či smlouvu uzavřenou se subdodavatelem podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Dále bude uchazeč postupovat podle výše uvedené struktury s tím rozdílem, že tam, kde bude kvalifikace plněna několika subjekty, budou uvedeny doklady po sobě jdoucí za jednotlivé subjekty prokazující splnění dané části kvalifikace. Principem musí být dodržení prokázání kvalifikace v její úplnosti i několika subjekty na jednom místě nabídky tak, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o prokázání dané části kvalifikace. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že ve sporných případech se zařazením kvalifikace tak, že nebude průkazné prokázání splnění kvalifikačního předpokladu či při zmatečném zařazení kvalifikace tak, že zařazení dokladů přivede zadavatele k omylu, bude nesplnění tohoto požadavku zadavatele přičteno na vrub uchazeči a může vést k vyloučení uchazeče.

7.3 Specifikace částí nabídky

**Jednotlivé části nabídky budou mít alespoň následující minimální strukturu:**

1. Krycí list

**Vzor krycího listu viz příloha č. 1.**

1. Obsah

Uchazeč uvede list s obsahem nabídky včetně číslování stran. Všechny listy nabídky i příloh budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na prvním listu (krycí list) nabídky.

1. Identifikační údaje uchazeče

**Vzor identifikačních údajů uchazeče viz příloha č. 2.**

Vyplněné identifikační údaje uchazeče uchazeč do nabídky **také** **v elektronické podobě** ve formátu doc **na CD či DVD**.

1. Základní kvalifikační předpoklady
2. Profesní kvalifikační předpoklady
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
4. Technické kvalifikační předpoklady
5. Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů nebo čestné prohlášení o plnění bez subdodavatelů (případně smlouva o sdružení osob)
6. Pojistná smlouva
7. Bankovní záruka na realizaci ve výši 1 mil. Kč – příslib banky
8. Bankovní záruka na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok – příslib banky
9. Harmonogram díla

Pro specifikace částí nabídky 4 až 10 viz **část 5 a 6** této zadávací dokumentace.

1. Celková nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH, cena s DPH

Pro specifikace této části nabídky viz **část 9** této zadávací dokumentace.

1. Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně oceněného rozpočtu

Uchazeč přiloží podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz **část 10 „Návrh smlouvy o dílo"** zadávací dokumentace) a svůj oceněný nabídkový rozpočet.

Do návrhu smlouvy o dílo doplní uchazeč svoje identifikační údaje na první list smlouvy a dále doplní do textu smlouvy do vyznačených formulářových polí svá hodnotící kritéria a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče (podpisovým právem podle obchodního rejstříku).

Vyplněný návrh smlouvy o dílo přiloží uchazeč do nabídky **také** **v elektronické podobě** ve formátu doc **na CD či** DVD.

7.4 Specifikace CD či DVD přiloženého uchazečem k nabídce

CD či DVD přiloží uchazeč k nabídce tak, že pošetku (obal CD) všije či vlepí do originálu nabídky a do něj vloží CD. CD postačí pouze jedno (netřeba kopie CD).

CD či DVD bude popsáno jménem uchazeče a jménem veřejné zakázky (fixem či polepením).

Minimální obsah CD či DVD:

1. Identifikační údaje uchazeče (a účastníků sdružení či subdodavatelů) ve formátu .doc
2. Harmonogram ve formátu .xls či podobný otevřený formát
3. Nabídkový rozpočet uchazeče ve formátu .xls či xml (či podobný otevřený formát)
4. Vyplněný návrh smlouvy o dílo ve formátu .doc (či podobný otevřený formát)

V případě, že některá data na CD obsažená nebudou přečtena zadavatelem, poskytne je uchazeč na vyzvání zadavateli v elektronické podobě ve lhůtě max. 3 pracovních dnů. **Neposkytnutí dat** na CD či na vyzvání zadavatele uchazečem **může mít za následek vyloučení ze zadávacího řízení**.

# Další podmínky zadavatele

8.1 Jednací jazyk

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

8.2 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

8.3 Úhrada nákladů řízení a jistota

Zájemci / uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení v souladu s § 153 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jistotu zadavatel nepožaduje.

8.4 Zrušení řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do doby uzavření smlouvy a to v případech uvedených v § 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě nepřidělení dotace.

8.5 Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace je zadavatel povinen oznámit všem uchazečům, kteří si vyzvedli dokumentaci nebo byli vyzváni k podání nabídky. Změna musí být provedena písemnou formou, postupem a v časových relacích podle ZVZ.

8.6 Podání nabídek

Zadavatel nepřipouští elektronické podání.

Kompletní nabídku, tj. originál a kopii nabídky a CD, předá uchazeč zadavateli **v obálce** viditelně označené nápisem **„Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy – NEOTVÍRAT“** a obálka bude na přelepkách zapečetěna razítky uchazeče. Nebudou-li razítka uchazeče obsahovat plnou adresu uchazeče, na kterou je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, uvede uchazeč ještě tuto adresu. Na obálce bude dále uvedena tato adresa zadavatele:

Obec Velké Přílepy

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Doručení je možné poštou či osobně. Osobní doručení je možné vždy v úředních hodinách na Obecním úřadě obce Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, nebo po domluvě – viz <http://www.velke-prilepy.cz/> .

# Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

Uvedená hodnotící kritéria doplní uchazeč i do návrhu smlouvy o dílo do své nabídky (vzor smlouvy viz část 10 této zadávací dokumentace).

9.1 Požadavky na zpracování hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena

Nabídková cena bude zpracovaná podle elektronického slepého rozpočtu, který nalezne uchazeč v elektronické podobě ve formátu xls na profilu zadavatele, a který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen dodržet formát (xls) / (xml) a strukturu výkazu výměr, který mu předal zadavatel a ocenit ho přesně v té formě a struktuře, kterou zadavatel předložil. Nebude-li formát (xls) / (xml) či struktura dodržena, zadavatel nebude moci výpočetním systémem porovnat úplnost cenové nabídky uchazeče a uchazeč bude vyloučen z hodnocení veřejné zakázky.

Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny v jednotlivých položkách konkrétní výrobky od konkrétních výrobců, může uchazeč v souladu s § 44 odst. 9 zákona 137 / 2006 Sb. nahradit tyto výroby jinými kvalitativně i technicky obdobnými výrobky. Tyto jiné výrobky, v případě, že je uchazeč použije, budou zřetelně označeny červenou barvou (např. barva písma).

**Uchazeč předá zadavateli elektronicky na CD** **či DVD vyplněný výkaz výměr** **ve formě xls či xml** v rámci své nabídky.

# Návrh smlouvy o dílo

|  |  |
| --- | --- |
| Ev. č. smlouvy objednatele:  |  |
| Ev. č. smlouvy zhotovitele:  |  |

SMLOUVA O DÍLO

č.

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,**

**v platném znění.**

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany**

**1. Objednatel**

**Obec Velké Přílepy**

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 00241806

DIČ: CZ00241806

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna: 111456924/0300

Email: podatelna@velke-prilepy.cz

Telefon: (+420) 220 930 535

www: <http://www.velke-prilepy.cz/>

Zastoupený: Věra Čermáková, starostka, kontakt: 220 930 854, Mobil: 739 352 222 e-mail: starosta@velke-prilepy.cz

**a**

**2. Zhotovitel**

[     ]

**tuto smlouvu o dílo.**

1.

Předmět díla

1.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2

Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí **plnění spočívající v realizaci stavby s názvem „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“. Stavba bude probíhat podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace změny stavby před dokončením s názvem „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“, vypracované 02/2016, projektant Ing. Libor PŘEČEK, Ph.D.,** autorizovaný architekt ČKA 03653 ARCHITEKTI LIBOR PŘEČEK – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ (nebo OAMDG s.r.o.), Seifertova 671, 252 64 Velké Přílepy**,** tel. 605 714 883, email: libor@precek.eu, www: [www.precek.eu](http://www.precek.eu). **Dále bude stavba probíhat podle podmínek vyplývajících ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve veřejné zakázce s názvem „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“**. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky a požadavky vyplývající z předcházející veřejné zakázky a je vázán zadávací dokumentací veřejné zakázky a obsahem své nabídky. V případě rozporu dokumentace či nabídky zhotovitele z předcházející veřejné zakázky a této smlouvy se právní vztahy řídí touto smlouvou.

1.3

Předmětem díla je nástavba, přístavba a rekonstrukce budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy. Dílo je etapizováno do tří etap, přičemž obec již zrealizovala 1. etapu. **Realizace 2 a 3 etapy** je plánováno postupně podle finančních možností. V rámci již realizované 1. etapy došlo k řešení prostoru stávajících sociálních zařízení v 1.NP a dále v části šatny pod navazujícím polem a oprava soc. zařízení v 2.NP. **2. etapa** řeší zbývající prostor nepodsklepené části 1. NP - opravu podlah a na ní navazujících příček a dalších konstrukcí 1.NP. Dále je navržena výměna rozvodů ZTI ve zbývající části 1 a 2.NP a celková rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP včetně nových slaboproudých rozvodů. V rámci **3. etapy** je navrženo navýšení počtu žáků ze stávajících 175 na 240 (nová nástavba 3.NP o tři kmenové učeny) a novostavba budovy jídelny. Přeložka přípojky elektrického proudu pro přístavbu je zajišťována samostatně objednatelem a není předmětem této smlouvy.

1.4

Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.

Zahájení díla, lhůty a harmonogram díla

2.1

**Harmonogram díla** je závazný. Obsahem harmonogramu díla musí být závazné termíny z vyhlášky 231/2012 Sb.:

1. Doba předání a převzetí staveniště,
2. Doba zahájení stavebních prací,
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací,
4. Lhůta pro předání a převzetí díla,
5. Počátek běhu záruční doby (tj. den předání a převzetí díla zhotovitelem).

Mimo výše uvedené termíny **musí být harmonogram díla členěn na 2. a 3. etapu**. V rámci každé etapy bude harmonogram členěn minimálně na tyto závazné milníky průběhu výstavby (mají-li v dané etapě smysl):

* Bourací práce
* Zemní práce
* Základy
* Svislé konstrukce
* Vodorovné konstrukce
* Schodiště
* Střecha
* Vnitřní vodovod
* Vnitřní kanalizace
* Elektroinstalace
* Vzduchotechnika
* Vytápění
* Chlazení
* Podlahy
* Dlažba a další povrchy podlah
* Tepelné izolace
* Omítky a obklady
* Okna
* Dveře
* Nátěry a malby
* Dokončovací konstrukce a práce
* Venkovní zpevněné plochy

Harmonogram díla bude vypracován po týdnech a etapách. **Počátek 2. etapy bude 6.6.2016 a konec 30.8.2016. Počátek 3. etapy bude 30.6.2016 a konec 30.8.2017.**

2.2

Zhotovitel se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení stavby a to v den, který stanoví harmonogram ve **čl. 2.1**. Předávací protokol zahájení stavby bude minimálně obsahovat:

* všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
* uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
* vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, řešení oplocení či ohrazení staveniště, určení místa zařízení staveniště (buňky a WC) stavbu, určení deponií, mezideponií, prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací, apod.,
* určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor.
* určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací
* stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií.

Nebude-li některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele zhotoviteli zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS.

2.3

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).

2.4

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě pro provedení díla, tj. nejpozději do 30.8.2017.**

**Práce budou prováděny v pracovní dny vždy od 16:00 do 4:00, mimo pracovní dny, tedy o víkendech, prázdninách a svátcích je možné práce provádět kdykoli. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat výuku na ZŠ a práce provádět tak, aby nedocházelo k jejímu narušení. V rámci 2. etapy zajistil objednatel náhradní prostory pro výuku ZŠ v červnu 2016, proto v termínu od 6.6.2016 do 30.8.2016 je možné práce provádět celý den.**

Za lhůtu provedení díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu včetně odvozu zařízení staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím protokolem ukončení stavby nebo její části podle **čl. 3**. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

2.5

Pokud z důvodu předcházející veřejné zakázky nebude moci zhotovitel zahájit provádění díla ve stanovený den, převezme staveniště a zahájí provádění díla v nejbližší možný termín. Bude-li zpoždění převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky do 10-ti pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel, že to nebude mít vliv na ukončení 2. a 3. etapy a současně bude přepracován harmonogram, schválen objednatelem a stane se součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do textu smlouvy o dílo). Bude-li zpoždění převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky delší než 10 pracovních dnů, bude po dohodě zhotovitele s objednatelem schválen nový harmonogram a stane se součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do textu smlouvy o dílo).

3.

Ukončení díla

3.1

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, kolaudační rozhodnutí, apod.

3.2

O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části (zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

3.3

V případě, že jsou v **čl. 2.1** této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v **čl. 3.2** této smlouvy.

3.4

Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

3.5

Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být uvedeno v provoz.

4.

Cena díla

4.1

Cena díla činí: [     ] Kč bez DPH

 [     ] Kč DPH ve snížené sazbě

 [     ] Kč DPH v základní sazbě

 [     ] Kč s DPH.

4.2

Cena díla uvedená v **čl. 4.1** je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla.

Cena díla uvedená v **čl. 4.1** obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.

4.3

Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek“, kterému předchází zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby a subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

4.4

Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební práce snižující celkovou cenu díla.

4.5

Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla. Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po částečném provedení prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál, nebylo možné dále provádět navazující práce, je povinen zhotovitel tyto práce buď dokončit, nebo odstranit a to na vlastní náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle.

5.

Platební podmínky

5.1

Zhotovitel provádí měsíční fakturaci podle skutečné prostavěnosti. **Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit** **jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.**

5.2

Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.3

Zhotovitel je oprávněn fakturovat **dílčími fakturami jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací. Každá faktura bude rozdělena na část 95% a 5%, kdy **5%-ní část bude** **pozastávka**. Pozastávka bude vyplacena po předání bankovní záruky na reklamace v **čl. 12.9**. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem zadavatele (zjišťovací protokol).

5.4

Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací zadavateli, název, sídlo a IČ zadavatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

5.5

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

5.6

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.7

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.

Podmínky provádění díla

6.1

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2

Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací.

6.3

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

1. předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
2. řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
3. řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
4. je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
5. všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

6.6

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.7

Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí, materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8

Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle **čl. 6.7** až do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.

6.9

Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

6.10

Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje potřebné dokumentace:

* nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění.
* likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,.
* zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla, zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů, apod.
* před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
* pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla.
* pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení.
* zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
* veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele.
* Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
* Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli.
* Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli **ve 3 provedeních** jak v listinné tak v elektronické podobě ve formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli.
* po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
* všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
* Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
* Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

7.

Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozději do 5ti dnů po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

7.3

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel nezahájí zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle předchozí věty.

7.4

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

7.5

Objednatel má právo provádět kontroly podle **čl. 7.4** i svým technickým dozorem objednatele (TDO) a autorským dozorem (AD). Rozsah písemných pověření TDO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly objednatele resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.6

Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či jejích významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN, apod.).

7.7

Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného výsledku.

7.8

Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

8.

Součinnost smluvních stran, přerušení prací

8.1

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně.

8.2

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

* 5 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
* 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení.

8.3

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

8.4

Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu.

8.5

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

9.

Záruky a reklamace

9.1

Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

9.2

U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka **na dobu 24 měsíců**, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.

9.3

Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.

9.4

V průběhu záruční doby **zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

9.5

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v **čl. 9.4** nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.6

V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba v délce dle čl. 9. 1. nebo čl. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

9.7

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.

Odstoupení od smlouvy

10.1

Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn.

Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.2

Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

* prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů,
* prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů,
* prodlení zhotovitele s dokončením díla (předání a převzetí staveniště) delší 30 dnů,
* opakované neplnění harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně upozorněn včetně stanovení odpovídající doby k nápravě,
* opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti a to i přes písemnou výzvu objednatele,
* plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej neodstranil,
* opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem,
* plnění pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro plnění příslušných prací,
* plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně upozorňován a přesto jej neodstranil,
* nepředání bankovní záruky v uvedeném termínu nebo její opětovné nenavýšení na smluvní výši v případě čerpání z bankovní záruky do 1 měsíce od čerpání,
* nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na stavbě více než z 1/3 běžné pracovní doby.

10.3

Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.4

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

10.6

V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankcí a zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.

Smluvní pokuty

11.1

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. **nesplní lhůtu pro provedení díla** **uvedenou v** **čl. 2**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý,** **byť i jen započatý den** **prodlení**. To platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v **čl. 2** této smlouvy či v sjednaném harmonogramu. Objednatel může pokutu prominout, bude-li jasné, že nesplnění lhůty z harmonogramu neohrozí celkový termín dokončení díla.

11.2

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle **čl. 3.1** této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** bez DPH **za každý**, byť i jen započatý **den** prodlení až do splnění této povinnosti.

11.3

V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle **čl. 9.4** této smlouvy (vady díla v záruce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000.- Kč** za každý, byť i jen započatý den prodlení a jednu vadu.

11.4

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.5

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť.

11.6

**Nesplní-li** **zhotovitel či objednatel** své **jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti**, zaplatí strana povinná straně oprávněné **0,01% ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý**, byť i jen započatý **den** **prodlení v plnění své povinnosti**. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody ne kratší 5 pracovních dnů.

12.

Pojistná smlouva zhotovitele a bankovní záruky

12.1

Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli **pojistnou smlouvu** včetně všech příloh, dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna, s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na **20.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen držet takové pojištění po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

12.2

Objednatel zajišťuje řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy tím, že stanovil v rámci obchodních podmínek povinnost zhotovitele složit **bankovní záruku na realizaci ve výši 1 mil. Kč**, která bude nutit zhotovitele řádně a včasně dílo zhotovit a předat objednateli. Garance slouží jako zajištění úplného naplnění povinností zhotovitele dílo zhotovit a předat objednateli. Bankovní záruka je stanovena dle § 2029 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.3

Zhotovitel předá nejpozději v den podpisu smlouvy objednateli bankovní záruku na realizaci za řádné plnění činnosti na předepsanou částku ve formě bezpodmínečného, bezodkladného i opakovaného plnění od zajišťovací banky ve prospěch objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu stavby, tj. až do dne bezvadného ukončení výstavby předávacím protokolem.

12.4

Účinnost smlouvy je vázána na předání bankovní záruky na realizaci objednateli ve stanoveném termínu. V případě snížení bankovní záruky z důvodu plnění musí být doplněna do 15 dnů zhotovitelem na původní částku.

12.5

Právo na plnění ze záruky na realizaci v částečné výši je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou ve smlouvě týkající se realizace díla v době od podpisu Předávacího protokolu zahájení stavby do podpisu Předávacího protokolu ukončení stavby. Plnění bude uskutečněno do výše nákladů objednatele, které objednateli vznikly v souvislosti s porušením smlouvy, včetně ušlého zisku a morálního poškození.

12.6

Právo na plnění ze záruky na realizaci v celé výši je objednatel také oprávněn uplatnit, pokud zhotovitel nenastoupí k realizaci díla do 7 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Právo na plnění ze záruky v celé výši nastane také, pokud zhotovitel nastoupí k realizaci díla, ale nedojde k předání kompletního bezvadného díla Předávacím protokole ukončení stavby objednateli nejpozději do 1 měsíce od původně plánovaného termínu ukončení díla stanoveném v **čl. 2** nebo v harmonogramu díla.

12.7

Zadavatel zajišťuje řádný průběh reklamací u zhotovitele tím, že stanovil v rámci obchodních podmínek povinnost zhotovitele složit **bankovní záruku na reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok**, která bude každý rok prodlužovaná po dobu záruční doby. Bankovní slouží jako garance zajištění úplného a řádného odstranění vad v rámci reklamačního období po dobu běhu záruční lhůty. Bankovní záruka je stanovena dle § 2029 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.8

Zhotovitel předá objednateli 5 dní po podpisu Předávacího protokolu ukončení stavby bankovní záruku na reklamace na předepsanou částku ve formě ve formě bezpodmínečného, bezodkladného i opakovaného plnění od zajišťovací banky ve prospěch objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu běhu záruční lhůty a to v jejím nejdelším určení.

12.9

Vyplacení 5% pozastávky zhotoviteli podle **čl. 5.3** je vázáno na předání bankovní záruky na reklamace objednateli ve stanoveném termínu. V případě snížení bankovní záruky z důvodu plnění musí být doplněna do 15 dnů zhotovitelem na původní částku.

12.10

Právo na plnění ze záruky na reklamace v částečné výši je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel poruší jakékoli svoje povinnosti uvedené ve smlouvě týkající se reklamací vad díla v době běhu záruční lhůty. Plnění bude uskutečněno do výše nákladů objednatele, které objednateli vznikly v souvislosti s porušením smlouvy, včetně ušlého zisku a morálního poškození.

12.11

Právo na plnění ze záruky na reklamace v celé výši je objednatel také oprávněn uplatnit, pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vady do 2 měsíců od písemného upozornění na vadu, nebo pokud do 1 měsíce neposkytne součinnost k řešení vady.

12.12

Plnění z bankovních záruk neznamená, že nemůže být uplatněno souběžně i plnění ze sankcí.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti.

13.2

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5

Tato smlouva je vyhotovena v **6 vyhotoveních** s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení**.

13.6

V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, ve věcné příslušnosti krajských soudů pak místní příslušnost Městského soudu v Praze.

13.7

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou či adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.9

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

13.10

Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno.

13.11

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13.12

Tato smlouva obsahuje [     ] stran a [     ] příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

13.13

Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:**

Příloha č. 1: Rozpočet díla

Příloha č. 2: Harmonogram díla

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)

Příloha č. 4: Nabídka uchazeče ve veřejné zakázce (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)

V ……………………, dne………………….. V ……………………, dne…………………..

 ………………………………… …………………………………

 Objednatel Zhotovitel

 Věra Čermáková, starostka [     ]

# Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu dokumentace

Krycí list nabídky ve veřejné zakázce

„Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“

**Zadavatel:** **Obec Velké Přílepy**, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

**Uchazeč:**

*(obchodní firma nebo název)*

**Sídlo uchazeče:**

*(v případě fyzické osoby bydliště)*

**IČ uchazeče:**

**Počet stran dokumentace:**

**Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31.8.2016, a že poskytuje souhlas zadavateli k ověření skutečností, které jsou součástí nabídky. Tento souhlas slouží zároveň jako plná moc pro orgány státní správy a veřejné samosprávy vedoucí o uchazeči údaje, které jsou předmětem této nabídky, že tyto údaje mohou volně poskytnout zadavateli pro účely veřejné zakázky k ověření údajů v nabídce uchazeče obsažených (např. formou výpisu apod.).**

V ……………………… dne ………………………

 ……………………………………………….

 Jméno, razítko a podpis uchazeče – osoby

 oprávněné jednat jménem či za uchazeče

# Příloha č. 2 – Vzor Identifikačních údajů uchazeče

Identifikační údaje uchazeče ve veřejné zakázce

„Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchazeč** *(obchodní jméno)***:** |  |
| **Sídlo uchazeče** *(v případě fyzické osoby bydliště, celá adresa vč. PSČ, v případě odlišné doručovací adresy uvést adresu sídla i adresu doručovací)***:** |  |
| **Právní forma:** |  |
| **IČ:** |  |
| **DIČ:** |  |
| Má-li uchazeč formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. |
| Firma/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště každého vlastníka akcií shora uvedeného\*: |  |
| **Datum vzniku společnosti uchazeče:** |  |
| **Statutární orgán uchazeče** |  |
| Firma/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště každého člena statutárního orgánu uchazeče\*: |  |
| **Seznam statutárních orgánů** nebo členů statutárních orgánů, **kteří v posledních 3 letech** od konce lhůty pro podání nabídek **byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele** |
| Jméno, titul a RČ člena statutárního orgánu, poměr k zadavateli\* |  |
| **Způsob podpisu za společnost\*\*:** |  |
| **www stránky uchazeče:** |  |
| **Obecný telefon uchazeče:** |  |
| **Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče ve věci zadávacího řízení** |  |
|  Titul a jméno |  |
| Telefon |  |
|  Mobil |  |
|  Email |  |
|  Pozice ve společnosti uchazeče |  |
| **Banka a číslo účtu\*\*\*:** |  |

V ……………………… dne ………………………

 ……………………………………………….

 Jméno, razítko a podpis uchazeče - osoby

 oprávněné jednat jménem či za uchazeče

**\*** *Uchazeč přidá či ubere tolik řádků, kolik je potřeba*

*\*\* Např. z výpisu z obchodního rejstříku*

*\*\*\* Uchazeč uvede číslo účtu, z něhož bude hradit jistotu, bude-li ji převádět v hotovosti*

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče

Čestné prohlášení uchazeče ve veřejné zakázce

„Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“

**Uchazeč / dodavatel v rámci zadávacího řízení „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“ čestně prohlašuje podle § 53 odst. 1 ZVZ, že**

1. v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu *(§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ)*;
2. vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, *(§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ)*;
3. není v likvidaci, *(§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ)*;
4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, případně není plátcem spotřební daně, *(§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ)*;
5. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, *(§ 53 odst. 1 písm. g) ZVZ)*;
6. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby *(§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ)*;
7. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, *(§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ)*;
8. v posledních 3 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu *(§ 53 odst. 1 písm. k) ZVZ).*

Doklady prokazující splnění skutečností podle § 53 odst.1 písm. a), b), f), h) ZVZ jsou součástí uchazečem předkládané dokumentace a následují před či za tímto čestným prohlášením.

Uchazeč podle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Uchazeč podle §50 odst. 1 písm. c) ZVZ prohlašuje, že je zcela ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V ……………………… dne ………………………

………………………………………………. ……………………………………………….

Jméno, razítko a podpis uchazeče – osoby Jméno a podpisy všech odpovědných

oprávněné jednat jménem či za uchazeče zástupců podle § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ

# Příloha č. 4 – Čestné prohlášení se seznamem subdodavatelů

Čestné prohlášení uchazeče se seznamem subdodavatelů

nebo čestné prohlášení o plnění bez subdodavatelů

ve veřejné zakázce

„Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“

Jako uchazeč / dodavatel v rámci zadávacího řízení „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“ prohlašuji za svoji osobu a za naši společnost, že:

**budeme plnit část předmětu zakázky subdodavatelsky**

**neplánujeme využít k plnění zakázky subdodavatelů**

*(nehodící se škrtněte)*

V případě plnění zakázky subdodavatelsky uveďte plánované procento subdodávek: ……………..

V případě, že již znáte subdodavatele, uveďte je v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno subdodavatele** | **IČ či RČ** | **Činnost subdodavatele** | **Procento plnění** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Další údaje o subdodavatelích (uveďte u každého subdodavatele jméno, IČ, právní formu, sídlo, kontaktní telefon a e-mail, pokud je již znáte):

V ……………………… dne ………………………

 ……………………………………………….

 Razítko a podpis uchazeče - osoby

 oprávněné jednat jménem či za uchazeče